## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 20% | La autenticacion de firebase funciona para el cliente
2024-09-09 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 15% | La creacion del perfil funciona
2024-09-09 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-09-09 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-09-09 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-09-09 | CU11 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU12 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU13 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-20 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 50% | El registro y el login funciona para el cliente, hay que implementar la misma logica para los demas roles
2024-09-20 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 50% | La creacion de perfiles si funciona para el cliente, hay que implementar la misma logica para los demas roles
2024-09-20 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-20 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-20 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-20 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-20 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-20 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-09-20 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-09-20 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-09-20 | CU11 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-20 | CU12 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-09-20 | CU13 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-27 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | El registro y el login estan desarrollados completamente
2024-09-27 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 90% | Los perfiles se crean y se pueden eliminar | Surgio un error respecto a la modificacion en la ultima version del codigo
2024-09-27 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los emprendedores y los independientes pueden subir sus productos y servicios respectivamente de manera correcta
2024-09-27 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 20% | Los productos y servicios se pueden eliminar | Surgio un error respecto a la modificacion en la ultima version del codigo
2024-09-27 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-27 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-27 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-27 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-09-27 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-09-27 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-09-27 | CU11 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-27 | CU12 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-09-27 | CU13 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-10-11 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | El registro y el login estan desarrollados completamente
2024-10-11 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los perfiles se pueden gestionar completamente
2024-10-11 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser publicados correctamente
2024-10-11 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser editados correctamente
2024-10-11 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Cristobal Silva | 0%
2024-10-11 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | La seccion de emprendimientos y de servicios tienen una barra de busqueda
2024-10-11 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Ricardo Barrera | 0%
2024-10-11 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-10-11 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-10-11 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-10-11 | CU11 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Ricardo Barrera | 0%
2024-10-11 | CU12 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-10-11 | CU13 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%

## RESUMEN 5
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-10-18 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | El registro y el login estan desarrollados completamente
2024-10-18 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los perfiles se pueden gestionar completamente
2024-10-18 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser publicados correctamente
2024-10-18 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser editados correctamente
2024-10-18 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Cristobal Silva | 0%
2024-10-18 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | La seccion de emprendimientos y de servicios tienen una barra de busqueda
2024-10-18 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | El carrito de compras funciona correctamente
2024-10-18 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Benjamin Caceres | 1% | El boton para pagar ya esta listo | Dependiamos del carrito de compras para esta funcionalidad asi que ahora que esta listo, podemos implementar WebPay,
2024-10-18 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-10-18 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-10-18 | CU11 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Ricardo Barrera | 0%
2024-10-18 | CU12 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-10-18 | CU13 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%

## RESUMEN 6
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-11-01 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | El registro y el login estan desarrollados completamente
2024-11-01 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los perfiles se pueden gestionar completamente
2024-11-01 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser publicados correctamente
2024-11-01 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser editados correctamente
2024-11-01 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Cristobal Silva | 0%
2024-11-01 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | La seccion de emprendimientos y de servicios tienen una barra de busqueda
2024-11-01 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | El carrito de compras funciona correctamente
2024-11-01 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Benjamin Caceres | 100% | Se logra realizar el pago correctamente te lleva a la pagina de webpay, donde se ingresan los datos y se genera la compra
2024-11-01 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-11-01 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Benjamin Caceres | 100% | Se puede realizar la reseña correctamente y se guarda por usuario en tiempo real
2024-11-01 | CU11 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Ricardo Barrera | 80% | Esta implementada la pantalla de novedades y toma la ubicacion del usuario correctamente | No hemos registrado emprendedores ni independientes nuevos para comprobar si aparecen cerca del usuario
2024-11-01 | CU12 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-11-01 | CU13 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%

## RESUMEN 7
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-11-08 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | El registro y el login estan desarrollados completamente
2024-11-08 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los perfiles se pueden gestionar completamente
2024-11-08 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser publicados correctamente
2024-11-08 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser editados correctamente
2024-11-08 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Cristobal Silva | 0%
2024-11-08 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | La seccion de emprendimientos y de servicios tienen una barra de busqueda
2024-11-08 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | El carrito de compras funciona correctamente
2024-11-08 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Benjamin Caceres | 100% | Se logra realizar el pago correctamente te lleva a la pagina de webpay, donde se ingresan los datos y se genera la compra
2024-11-08 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Benjamin Caceres | 0%
2024-11-08 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Benjamin Caceres | 100% | Se puede realizar la reseña correctamente y se guarda por usuario en tiempo real
2024-11-08 | CU11 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Ricardo Barrera | 80% | Esta implementada la pantalla de novedades y toma la ubicacion del usuario correctamente, tambien reconoce los emprendimientos | Tenemos que registrar algun independiente para comprobar el funcionamiento
2024-11-08 | CU12 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-11-08 | CU13 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Buscamos cursos en la web y los que consideramos utiles los añadimos a nuestra app para darles herramientas a los emprendedores e independientes que les permitan mejorar distintos aspectos de sus negocios

## RESUMEN 8
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-11-08 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | El registro y el login estan desarrollados completamente
2024-11-15 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los perfiles se pueden gestionar completamente
2024-11-15 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser publicados correctamente
2024-11-15 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser editados correctamente
2024-11-15 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Cristobal Silva | 100%
2024-11-15 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | La seccion de emprendimientos y de servicios tienen una barra de busqueda
2024-11-15 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | El carrito de compras funciona correctamente
2024-11-15 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Benjamin Caceres | 100% | Se logra realizar el pago correctamente te lleva a la pagina de webpay, donde se ingresan los datos y se genera la compra
2024-11-15 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Benjamin Caceres | 100%
2024-11-15 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Benjamin Caceres | 100% | Se puede realizar la reseña correctamente y se guarda por usuario en tiempo real
2024-11-15 | CU11 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Ricardo Barrera | 90% | Esta implementada la pantalla de novedades y toma la ubicacion del usuario correctamente, tambien reconoce los emprendimientos | Tenemos que registrar algun independiente para comprobar el funcionamiento
2024-11-15 | CU12 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 50%
2024-11-15 | CU13 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Buscamos cursos en la web y los que consideramos utiles los añadimos a nuestra app para darles herramientas a los emprendedores e independientes que les permitan mejorar distintos aspectos de sus negocios

## RESUMEN 9
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-11-22 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | El registro y el login estan desarrollados completamente
2024-11-22 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los perfiles se pueden gestionar completamente
2024-11-22 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser publicados correctamente
2024-11-22 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los productos y servicios pueden ser editados correctamente
2024-11-22 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Cristobal Silva | 100%
2024-11-22 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | La seccion de emprendimientos y de servicios tienen una barra de busqueda
2024-11-22 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Ricardo Barrera | 100% | El carrito de compras funciona correctamente
2024-11-22 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Benjamin Caceres | 100% | Se logra realizar el pago correctamente te lleva a la pagina de webpay, donde se ingresan los datos y se genera la compra
2024-11-22 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Benjamin Caceres | 100%
2024-11-22 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Benjamin Caceres | 100% | Se puede realizar la reseña correctamente y se guarda por usuario en tiempo real
2024-11-22 | CU11 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Ricardo Barrera | 100% | Esta implementada la pantalla de novedades y toma la ubicacion del usuario correctamente, tambien reconoce los emprendimientos | Tenemos que registrar algun independiente para comprobar el funcionamiento
2024-11-22 | CU12 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 100%
2024-11-22 | CU13 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Buscamos cursos en la web y los que consideramos utiles los añadimos a nuestra app para darles herramientas a los emprendedores e independientes que les permitan mejorar distintos aspectos de sus negocios