## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 20% | La autenticacion de firebase funciona para el cliente
2024-09-09 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 15% | La creacion del perfil funciona
2024-09-09 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU11 | Ofrecer Sugerencias personalizadas basadas en el historial de usuario | Sistema | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU12 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU13 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU14 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 50% | El registro y el login funciona para el cliente, hay que implementar la misma logica para los demas roles
2024-09-09 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 50% | La creacion de perfiles si funciona para el cliente, hay que implementar la misma logica para los demas roles
2024-09-09 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU11 | Ofrecer Sugerencias personalizadas basadas en el historial de usuario | Sistema | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU12 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU13 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU14 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | El registro y el login estan desarrollados completamente
2024-09-09 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 90% | Los perfiles se crean y se pueden eliminar | Surgio un error respecto a la modificacion en la ultima version del codigo
2024-09-09 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100% | Los emprendedores y los independientes pueden subir sus productos y servicios respectivamente de manera correcta
2024-09-09 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 20% | Los productos y servicios se pueden eliminar | Surgio un error respecto a la modificacion en la ultima version del codigo
2024-09-09 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU11 | Ofrecer Sugerencias personalizadas basadas en el historial de usuario | Sistema | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU12 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU13 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU14 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Ricardo Barrera
2.- Benjamin Caceres
3.- Cristobal Silva
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CU1 | Registro y login | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100%
2024-09-09 | CU2 | Crear perfiles y editarlos | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100%
2024-09-09 | CU3 | Subir información de sus productos y servicios | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 100%
2024-09-09 | CU4 | Gestionar servicios y productos | Emprendedor y Profesional independiente | Ricardo Barrera | 100%
2024-09-09 | CU5 | Chat entre Usuarios | Emprendedor, cliente y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%
2024-09-09 | CU6 | Búsqueda de productos y servicios | Cliente | Ricardo Barrera | 10% | Los servicios productos y servicios se listan correctamente
2024-09-09 | CU7 | Gestionar carrito de compras | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU8 | Realizar Pago | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU9 | Seguir estado de pedido y servicio | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU10 | Calificar reseña de producto y servicios | Cliente | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU11 | Ofrecer Sugerencias personalizadas basadas en el historial de usuario | Sistema | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU12 | Mostrar producto y servicios cercano a la ubicación del cliente | Sistema | Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU13 | Generar recomendaciones personalizadas mediante IA | Sistema | Ricardo Barrera, Benjamin Caceres y Cristobal Silva | 0%
2024-09-09 | CU14 | Acceder y completar cursos de e-learning | Emprendedor y profesional independiente | Ricardo Barrera | 0%